## Sheet1
| 10월 3일 | 10월 4일 | 10월 5일 | 10월 6일 | 10월 7일 | 10월 8일 | 10월 9일 | 10월 10일 | 10월 11일 | 10월 12일
전체
현욱 | 맵생성(세부기획 생각) |  |  | 세부기획 | 프로토타입 | 몬스터
재우 | 코코스 공부(세부기획 생각) |  |  | 세부기획 | 프로토타입 | 몬스터
연우 | 코코스 공부(세부기획 생각) |  |  | 세부기획 | 프로토타입 | 캐릭터
성연 | 코코스 공부(세부기획 생각) |  |  | 세부기획 | 프로토타입 | 캐릭터
캐릭터 | 애니메이션 |  | 캐릭터 툴도 있어야지. (stat과 액션에 관련)
데이터
(pc, npc) | move
지형 | 데이터-> | NPC배치 포함, 레벨 디자인 |  | (툴 필요, 프로토타입에서는 불필요)
스크롤 구현
로직 | 액션 -> 전투포함
캐릭터 스탯
이펙트 | 비주얼
사운드