## Sheet1
1주 | cocos공부 | 세부계획
2주 | prototype - | 캐릭터 | 적 | 지형 | 보스
3주 | 기획보강(게임만들기에 무리 없을 정도) <= |  |  |  | 2주차의 피드백을 받아서 | 게임구조의 구성(코딩용)
4주 | Frame 완성
5주 | 입력부 구현, move, collision, 마을 만들기
6주 | 적(몬스터) 구현
7주 | 중간평가 | FeedBack | 기획 수정 | 컨텐츠Up | 폴리싱작업
8주 | 컨텐츠 Up
9주 | 3층,4층
10주 | 마무리
11주 | Network
12주 | Debug
13주 | Debug